RUMAH SAKIT HIJO PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI BERDASARKAN HASIL KAJIAN INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT (ICRA) Tahun 2026

| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh | Disahkan oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| IPCN RS | Ketua Komite PPI | Manajer Keperawatan | Direktur RS |
| Tanggal: ____________ | Tanggal: ____________ | Tanggal: ____________ | Tanggal: ____________ |

| Nomor Dokumen | PPI-PRG-001 | Tanggal Terbit | 2 Januari 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisi ke- | 00 (Pertama) | Berlaku Mulai | 2 Januari 2025 |
| Unit Pemilik | Komite PPI | Periode Program | Januari – Desember 2025 |

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections / HAIs) merupakan salah satu masalah keselamatan pasien yang paling serius di seluruh dunia. Di rumah sakit, HAIs dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan, memperpanjang lama rawat, meningkatkan biaya perawatan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.

Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan kewajiban regulatoris dan etis setiap rumah sakit sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Standar Akreditasi Kemenkes 2024 khususnya pada Standar PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).

Program PPI ini disusun berdasarkan hasil Infection Control Risk Assessment (ICRA) yang telah dilakukan oleh Komite PPI RS Harapan Husada pada bulan November–Desember 2024. ICRA merupakan proses sistematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memprioritaskan risiko infeksi yang ada di rumah sakit, sehingga program pengendalian dapat difokuskan pada area yang memiliki risiko tertinggi dan memberikan dampak terbesar terhadap keselamatan pasien.

### B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

- Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes 2024 — Bab PPI, Elemen Penilaian PPI 3

- Panduan Pelaksanaan ICRA RS Harapan Husada Nomor PPI-PD-003 Tahun 2024

- Keputusan Direktur RS Harapan Husada Nomor SK/DIR/PPI/012/2024 tentang Pembentukan Komite PPI

### C. Tujuan Program

Tujuan Umum:

Menurunkan insiden HAIs dan risiko infeksi di RS Harapan Husada melalui program yang terencana, terukur, dan berbasis bukti hasil ICRA Tahun 2024.

Tujuan Khusus:

- Mengendalikan dan menurunkan angka HAIs (IADP, ISK, VAP, IDO) di bawah standar nasional

- Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan staf ke ≥ 85% pada akhir tahun 2025

- Memastikan seluruh kegiatan konstruksi/renovasi memenuhi standar PCRA (Pre-Construction Risk Assessment) PPI

- Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai indikasi ke ≥ 90%

- Mengurangi risiko penularan penyakit menular melalui penguatan kewaspadaan transmisi

- Memastikan pengelolaan linen, limbah, dan sterilisasi alat memenuhi standar PPI

## BAB II. HASIL INFECTION CONTROL RISK ASSESSMENT (ICRA)

### A. Metodologi ICRA

ICRA dilaksanakan oleh Komite PPI bekerja sama dengan seluruh Kepala Unit/Instalasi pada periode November–Desember 2024 menggunakan metode penilaian risiko dengan matriks probabilitas × dampak × sistem pengendalian saat ini. Skala penilaian sebagai berikut:

| Skor | Probabilitas | Skor | Dampak / Sistem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jarang (< 1x setahun) | 1 | Tidak bermakna / Kontrol sangat baik |
| 2 | Kadang (1–2x setahun) | 2 | Minor / Kontrol baik |
| 3 | Sering (3–5x setahun) | 3 | Sedang / Kontrol cukup |
| 4 | Sangat sering (> 6x setahun) | 4 | Mayor / Kontrol kurang |
| 5 | Selalu / Hampir pasti terjadi | 5 | Katastrofik / Tidak ada kontrol |

Skor risiko = Probabilitas × Dampak × Sistem (nilai 1–125). Kategorisasi: Sangat Tinggi (> 75), Tinggi (51–75), Sedang (26–50), Rendah (≤ 25).

### B. Rekapitulasi Hasil ICRA

| No | Area Risiko | Unit Terdampak | Prob. | Dampak | Sistem | Skor Risiko | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IADP (Infeksi Aliran Darah Primer) | ICU, NICU, HCU | 4 | 5 | 4 | 80 | SANGAT TINGGI |
| 2 | VAP (Ventilator-Associated Pneumonia) | ICU, NICU | 3 | 5 | 4 | 60 | TINGGI |
| 3 | ISK (Infeksi Saluran Kemih) terkait kateter | ICU, Rawat Inap | 3 | 4 | 3 | 36 | SEDANG |
| 4 | IDO (Infeksi Daerah Operasi) | OK, Rawat Bedah | 3 | 4 | 3 | 36 | SEDANG |
| 5 | Kepatuhan kebersihan tangan < 85% | Seluruh unit | 5 | 5 | 3 | 75 | TINGGI |
| 6 | Risiko infeksi dari renovasi & konstruksi | Area renovasi Wing C | 4 | 4 | 3 | 48 | SEDANG |
| 7 | Risiko KLB / outbreak penyakit menular (TB, COVID-19, MRSA) | IGD, Rawat Inap, Poli | 3 | 5 | 3 | 45 | SEDANG |
| 8 | Ketidakpatuhan penggunaan APD sesuai indikasi | IGD, OK, Lab, Laundri | 4 | 4 | 3 | 48 | SEDANG |
| 9 | Proses sterilisasi alat yang tidak adekuat | CSSD, OK, Poliklinik | 2 | 5 | 3 | 30 | SEDANG |
| 10 | Pengelolaan limbah medis yang tidak sesuai standar | Seluruh unit | 3 | 3 | 3 | 27 | SEDANG |

## BAB III. PROGRAM KEGIATAN PPI TAHUN 2025

Program kegiatan disusun berdasarkan prioritas risiko ICRA, dikelompokkan per area intervensi, dengan target, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan yang terukur.

### A. Program Pengendalian HAIs

A.1 IADP — Infeksi Aliran Darah Primer (Prioritas: SANGAT TINGGI)

| No | Kegiatan | Tujuan / Target | Sasaran | PIC | Waktu | Anggaran (Rp) | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan bundle IADP (Central Line Bundle) bagi perawat ICU, NICU, HCU | Kepatuhan bundle IADP ≥ 90% pada bulan ke-3 | Perawat ICU/NICU/HCU (45 orang) | IPCN + Ka. Instalasi ICU | Jan–Feb 2025 | 5.000.000 | Kepatuhan bundle ≥ 90% (audit IPCN) |
| 2 | Audit observasional kepatuhan perawatan IV line setiap 2 minggu | Identifikasi gaps praktik — target 0 temuan mayor per audit | Perawat ICU/NICU/HCU | IPCN | Jan–Des 2025 (2x/bln) | — | Laporan audit bulanan tersedia |
| 3 | Surveilans aktif IADP: pengumpulan data, analisis tren, dan pelaporan bulanan | Angka IADP ≤ 3,5 per 1.000 hari kateter | ICU, NICU, HCU | IPCN + IPCO ICU | Jan–Des 2025 (bulanan) | — | Laporan surveilans bulanan ke Direktur & Komite PMKP |
| 4 | Pengadaan dan sosialisasi checklist pemasangan CVC/PICC sesuai standar | Checklist tersedia di 100% tempat pemasangan CVC | OK, ICU, NICU | Ka. Instalasi ICU + IPCN | Januari 2025 | 1.500.000 | Checklist terisi pada 100% pemasangan CVC |
| 5 | RCA setiap kejadian IADP yang teridentifikasi — selesai dalam 45 hari | Akar masalah teridentifikasi + RTL diimplementasikan | Unit yang bersangkutan | Komite PPI + Ka. Unit | Sesuai kejadian | — | Dokumen RCA tersedia dalam 45 hari |

A.2 VAP — Ventilator-Associated Pneumonia (Prioritas: TINGGI)

| No | Kegiatan | Tujuan / Target | Sasaran | PIC | Waktu | Anggaran (Rp) | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan dan simulasi VAP bundle (HOB 30°, oral hygiene, sedation vacation, cuff pressure check) | Kepatuhan VAP bundle ≥ 90% | Perawat ICU/NICU (30 orang) | IPCN + Ka. ICU | Jan–Feb 2025 | 4.000.000 | Kepatuhan bundle ≥ 90% (audit bulanan) |
| 2 | Audit observasional VAP bundle setiap bulan — hasil dilaporkan ke Ka. Instalasi | Identifikasi deviasi praktik | Perawat ICU/NICU | IPCN | Jan–Des 2025 (bulanan) | — | Laporan audit tersedia setiap bulan |
| 3 | Surveilans aktif VAP — target ≤ 5,8 per 1.000 hari ventilator | Angka VAP ≤ standar nasional | ICU, NICU | IPCN + IPCO | Jan–Des 2025 | — | Laporan surveilans bulanan terdokumentasi |
| 4 | Pengadaan oral hygiene kit khusus pasien ventilator (chlorhexidine 0,12%) | Oral hygiene tersedia di 100% pasien ventilasi mekanik | Pasien ICU/NICU dengan ventilasi mekanik | Ka. Farmasi + Ka. ICU | Januari 2025 | 8.000.000/th | Oral hygiene kit tersedia dan terpakai pada 100% pasien ventilasi mekanik |

A.3 ISK & IDO (Prioritas: SEDANG)

| No | Kegiatan | Tujuan / Target | Sasaran | PIC | Waktu | Anggaran (Rp) | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan pemasangan kateter urin dengan teknik aseptik — seluruh perawat rawat inap & ICU | Angka ISK ≤ 4,7 per 1.000 hari kateter | Perawat rawat inap + ICU (80 orang) | IPCN | Maret 2025 | 4.000.000 | Kepatuhan pemasangan ≥ 90% |
| 2 | Sosialisasi dan monitoring checklist IDO pra/intra/pasca operasi — program profilaksis antibiotik | Angka IDO ≤ 2% di seluruh prosedur operatif | Dokter bedah + perawat OK | IPCN + Ka. OK | Feb–Mar 2025 | 2.000.000 | Checklist IDO terisi 100% pada setiap operasi |
| 3 | Surveilans ISK dan IDO bulanan + laporan ke Komite PMKP setiap triwulan | Data tersedia tepat waktu setiap bulan | Rawat inap, ICU, OK | IPCN | Jan–Des 2025 | — | Laporan surveilans triwulanan ke Direktur & PMKP |

### B. Program Kebersihan Tangan

Prioritas: TINGGI — Target kepatuhan ≥ 85% akhir tahun 2025

| No | Kegiatan | Tujuan / Target | Sasaran | PIC | Waktu | Anggaran (Rp) | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan 6 langkah WHO dan 5 momen kebersihan tangan — untuk seluruh staf klinis dan non-klinis | 100% staf mendapat pelatihan minimal 1x/tahun | Seluruh staf RS (± 450 orang) | IPCN + Diklat | Jan–Mar 2025 | 10.000.000 | Sertifikat pelatihan + daftar hadir tersedia |
| 2 | Audit kepatuhan kebersihan tangan (metode WHO 5 momen) — 2x per bulan per unit prioritas | Kepatuhan ≥ 85% di semua unit pada Desember 2025 | ICU, IGD, OK, Rawat Inap, Perinatologi | IPCN + IPCLN unit | Jan–Des (2x/bln) | — | Laporan audit bulanan, tren kepatuhan meningkat |
| 3 | Pemasangan dispenser handrub di seluruh tempat tidur pasien, pintu masuk unit, dan trolley tindakan | Handrub tersedia di 100% titik pelayanan pasien | Seluruh unit perawatan (target 320 dispenser) | Ka. Logistik + IPCN | Januari 2025 | 32.000.000 | Survei ketersediaan handrub ≥ 95% saat audit |
| 4 | Kampanye Hand Hygiene — poster, video edukasi, lomba cuci tangan antar unit pada Hari Cuci Tangan Sedunia (5 Mei) | Meningkatkan kesadaran dan motivasi staf | Seluruh staf RS | Komite PPI + Humas | Mei 2025 | 5.000.000 | Kegiatan terlaksana + dokumentasi foto tersedia |
| 5 | Feedback hasil audit HH ke setiap Ka. Unit — disertai rencana perbaikan bila < 85% | Ka. Unit mengetahui capaian dan melakukan perbaikan | Ka. Unit seluruh RS | IPCN | Setiap bulan | — | Laporan feedback terdokumentasi tiap bulan |

### C. Program PCRA — Pencegahan Risiko Infeksi Terkait Konstruksi/Renovasi

Prioritas: SEDANG — Area renovasi Wing C (target selesai Juni 2025)

| No | Kegiatan | Tujuan / Target | Sasaran | PIC | Waktu | Anggaran (Rp) | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCRA (Pre-Construction Risk Assessment) sebelum setiap pekerjaan konstruksi/renovasi dimulai | 100% renovasi memiliki dokumen PCRA yang ditandatangani sebelum mulai kerja | Tim renovasi, K3RS, PPI | IPCN + Ka. K3RS | Sebelum setiap pekerjaan | — | Dokumen PCRA tersedia dan ditandatangani Direktur |
| 2 | Pemasangan barier debu (dust barrier) dan tekanan negatif di area renovasi Wing C | Tidak ada paparan debu ke area pasien yang berdekatan | Area renovasi Wing C — bersebelahan dengan Ruang Bersalin | Ka. Teknik + IPCN | Januari 2025 | 15.000.000 | Inspeksi mingguan: tidak ada debu melewati barier |
| 3 | Monitoring lingkungan area renovasi — kultur udara dan permukaan tiap bulan selama renovasi | Hasil kultur lingkungan di bawah batas aman | Area renovasi + unit berdekatan | IPCN + Lab Mikrobiologi | Jan–Jun 2025 (bulanan) | 6.000.000 | Laporan kultur bulanan tersedia + tindak lanjut bila abnormal |
| 4 | Briefing wajib pekerja konstruksi: protokol PPI, penggunaan APD, jalur akses, dan prosedur darurat | 100% pekerja mendapat briefing sebelum mulai bekerja | Seluruh pekerja kontraktor renovasi | Ka. K3RS + IPCN | Sebelum mulai + pengulangan bulanan | 1.000.000 | Daftar hadir briefing tersedia |

### D. Program Pengendalian Penyakit Menular / Risiko Outbreak

Prioritas: SEDANG — TB, COVID-19, MRSA, dan patogen multidrug-resistant

| No | Kegiatan | Tujuan / Target | Sasaran | PIC | Waktu | Anggaran (Rp) | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan kewaspadaan transmisi (kontak, droplet, airborne) bagi perawat dan dokter IGD | 100% staf IGD dan IPCO terlatih kewaspadaan transmisi | Staf IGD, Poli, Rawat Inap (± 120 orang) | IPCN + Diklat | Feb–Maret 2025 | 6.000.000 | Daftar hadir + post-test nilai ≥ 70% |
| 2 | Penyusunan dan sosialisasi SPO investigasi KLB / outbreak + aktivasi Tim Outbreak | SPO tersedia dan diketahui seluruh IPCO unit | Tim Outbreak (PPI, Direksi, Keperawatan, SMF) | Ketua Komite PPI | Januari 2025 | — | SPO KLB tersedia dan terdistribusi ke seluruh unit |
| 3 | Peta persebaran kuman MDR (MRSA, ESBL, CRE) — analisis pola kuman dari data lab setiap triwulan | Antibiogram tersedia tiap triwulan; tidak ada peningkatan ≥ 20% MDR dari baseline | ICU, NICU, Ruang Isolasi, Lab Mikrobiologi | IPCN + Farmasi Klinik + Lab | Triwulanan (Mar, Jun, Sep, Des) | — | Laporan pola kuman triwulanan tersedia dan terdistribusi ke SMF terkait |
| 4 | Verifikasi ketersediaan dan fungsi ruang isolasi tekanan negatif (airborne isolation room) | Ruang isolasi tekanan negatif siap pakai 100% saat dibutuhkan | 2 ruang isolasi IGD, 2 ruang isolasi rawat inap | Ka. Teknik + IPCN | Jan 2025 (verifikasi awal) + triwulanan | 2.000.000/th | Laporan uji tekanan negatif bulanan tersedia |

### E. Program APD, Sterilisasi, dan Pengelolaan Limbah

Prioritas: SEDANG — Kewaspadaan Standar menyeluruh

| No | Kegiatan | Tujuan / Target | Sasaran | PIC | Waktu | Anggaran (Rp) | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelatihan dan audit penggunaan APD sesuai indikasi (jenis, cara pakai, cara lepas) — IGD, OK, Laboratorium, Laundri | Kepatuhan APD ≥ 90% di semua unit berisiko tinggi | Staf IGD, OK, Lab, Laundri, CSSD (± 90 orang) | IPCN | Feb 2025 (pelatihan) + audit bulanan | 3.500.000 | Kepatuhan APD ≥ 90% (audit IPCN) |
| 2 | Audit proses sterilisasi CSSD: siklus, indikator biologi, dokumentasi — dilakukan IPCN 1x/bulan | 100% proses sterilisasi terdokumentasi sesuai SPO | CSSD, OK, Poliklinik | IPCN + Ka. CSSD | Jan–Des (bulanan) | — | Laporan audit CSSD bulanan + hasil indikator biologi tersedia |
| 3 | Monitoring pengelolaan limbah medis: pemilahan, pewadahan, penyimpanan, dan pengangkutan — audit mingguan | Zero insiden limbah medis tidak terpilah | Seluruh unit RS | Ka. Sanitasi + IPCN | Jan–Des (mingguan) | — | Tidak ada temuan limbah medis tercampur pada audit mingguan |
| 4 | Pelatihan pengelolaan linen (pemilahan, transportasi, pencucian) bagi petugas laundri dan perawat | Kepatuhan pengelolaan linen ≥ 90% | Petugas laundri + perawat rawat inap (± 40 orang) | Ka. Laundri + IPCN | April 2025 | 2.000.000 | Daftar hadir pelatihan + audit kepatuhan ≥ 90% |

## BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2025

Tanda ✔ menunjukkan bulan pelaksanaan kegiatan. Warna hijau = kegiatan rutin, warna biru = kegiatan periodik, warna merah = kegiatan kritis/prioritas tinggi.

| No | Kegiatan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PENGENDALIAN HAIs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelatihan bundle IADP & VAP — ICU/NICU/HCU | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Surveilans HAIs (IADP, VAP, ISK, IDO) — bulanan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | Audit bundle IADP & VAP — 2x/bulan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | Pelatihan pemasangan kateter urin — ISK bundle |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sosialisasi checklist IDO & profilaksis antibiotik |  | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | KEBERSIHAN TANGAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pelatihan 6 langkah & 5 momen — seluruh staf | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Audit kepatuhan HH — 2x/bulan per unit prioritas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | Pemasangan dispenser handrub di seluruh titik pelayanan | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kampanye HH — Hari Cuci Tangan Sedunia (5 Mei) |  |  |  |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |
| C | PCRA — KONSTRUKSI/RENOVASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | PCRA sebelum pekerjaan Wing C + barier debu | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Monitoring lingkungan area renovasi — kultur bulanan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |
| D | PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pelatihan kewaspadaan transmisi — staf IGD & Poli |  | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Peta kuman MDR — analisis triwulanan |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ |  |  | ✔ |
| E | APD, STERILISASI & LIMBAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pelatihan APD — IGD, OK, Lab, Laundri |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Audit kepatuhan APD & sterilisasi CSSD — bulanan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | Monitoring pengelolaan limbah medis — mingguan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

## BAB V. RENCANA ANGGARAN PROGRAM PPI TAHUN 2025

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp) | Sumber Dana | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PENGENDALIAN HAIs |  |  |  |
| 1 | Pelatihan bundle IADP (ICU/NICU/HCU) | 5.000.000 | APRS | Modul, narasumber, ATK |
| 2 | Pelatihan bundle VAP | 4.000.000 | APRS | Modul, narasumber, ATK |
| 3 | Checklist pemasangan CVC/PICC | 1.500.000 | APRS | Cetak formulir |
| 4 | Pelatihan ISK bundle — kateter urin | 4.000.000 | APRS | Modul, narasumber |
| 5 | Oral hygiene kit pasien ventilasi mekanik | 8.000.000 | APRS | Chlorhexidine 0,12% + sikat |
| B | KEBERSIHAN TANGAN |  |  |  |
| 6 | Pelatihan 6 langkah & 5 momen — seluruh staf | 10.000.000 | APRS | Modul, narasumber, sertifikat |
| 7 | Pengadaan dispenser handrub (320 unit) | 32.000.000 | APRS / Investasi | Termasuk refill handrub tahunan |
| 8 | Kampanye HH — Hari Cuci Tangan Sedunia | 5.000.000 | APRS | Poster, spanduk, hadiah lomba |
| C | PCRA — KONSTRUKSI/RENOVASI |  |  |  |
| 9 | Barier debu + sistem tekanan negatif Wing C | 15.000.000 | Anggaran Teknik | Termasuk instalasi dan monitoring |
| 10 | Kultur lingkungan area renovasi (6 bulan) | 6.000.000 | APRS | Biaya Lab Mikrobiologi |
| D | PENYAKIT MENULAR & LAIN-LAIN |  |  |  |
| 11 | Pelatihan kewaspadaan transmisi | 6.000.000 | APRS | Modul, narasumber, ATK |
| 12 | Verifikasi ruang isolasi tekanan negatif | 2.000.000 | Anggaran Teknik | Pemeliharaan tahunan |
| 13 | Pelatihan APD — unit berisiko tinggi | 3.500.000 | APRS | Modul, demonstrasi APD |
| 14 | Pelatihan pengelolaan linen | 2.000.000 | APRS | Petugas laundri + perawat |
| TOTAL ANGGARAN PROGRAM PPI 2025 |  | Rp 104.000.000 | APRS + Anggaran Teknik | Belum termasuk consumable harian (sarung tangan, masker, dll) |

## BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI

### A. Mekanisme Monitoring

Monitoring program PPI dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- Harian: IPCLN unit memantau kepatuhan HH, APD, dan pengelolaan limbah di unit masing-masing

- Mingguan: IPCN melakukan ronde PPI ke unit berisiko tinggi (ICU, NICU, IGD, OK, CSSD)

- Bulanan: Komite PPI merekapitulasi data surveilans HAIs, hasil audit, dan capaian program — dilaporkan ke Direktur

- Triwulanan: Rapat evaluasi Komite PPI dengan seluruh Ka. Unit — membahas capaian, hambatan, dan rencana perbaikan

- Tahunan: Evaluasi komprehensif program PPI + pelaksanaan ICRA ulang untuk penyusunan program tahun berikutnya

### B. Indikator Keberhasilan Program

| No | Indikator | Target 2025 | Frekuensi Ukur | Sumber Data / Alat Ukur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Angka IADP per 1.000 hari kateter sentral | ≤ 3,5‰ | Bulanan | Formulir surveilans IADP + data rekam medis ICU |
| 2 | Angka VAP per 1.000 hari ventilasi mekanik | ≤ 5,8‰ | Bulanan | Formulir surveilans VAP + foto VAP bundle |
| 3 | Angka ISK per 1.000 hari kateter urin | ≤ 4,7‰ | Bulanan | Formulir surveilans ISK + data kultur urin |
| 4 | Angka IDO dari seluruh prosedur operatif | ≤ 2% | Bulanan | Formulir surveilans IDO + data kultur luka operasi |
| 5 | Kepatuhan kebersihan tangan (5 momen WHO) | ≥ 85% | 2x/bulan (per unit) | Formulir audit HH WHO 5 momen — IPCN/IPCLN |
| 6 | Kepatuhan penggunaan APD sesuai indikasi | ≥ 90% | Bulanan | Formulir audit APD — IPCN |
| 7 | Kepatuhan bundle IADP (5 komponen) | ≥ 90% | 2x/bulan | Checklist bundle IADP — IPCN |
| 8 | Kepatuhan bundle VAP (5 komponen) | ≥ 90% | 2x/bulan | Checklist bundle VAP — IPCN |
| 9 | Cakupan pelatihan PPI tahunan (staf terlatih) | ≥ 80% staf/th | Tahunan (evaluasi Des) | Data Diklat — rekapitulasi pelatihan PPI |
| 10 | Ketersediaan handrub di titik pelayanan pasien | ≥ 95% titik | Bulanan | Survei ketersediaan — IPCN/IPCLN |

### C. Pelaporan Hasil Program

- Laporan bulanan: IPCN menyusun laporan surveilans HAIs dan hasil audit — dikirim ke Direktur, Komite PMKP, dan Ka. Unit terkait paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

- Laporan triwulanan: Komite PPI menyusun laporan evaluasi program — dipresentasikan dalam rapat triwulanan bersama Direksi

- Laporan tahunan: Komite PPI menyusun laporan komprehensif tahunan termasuk capaian semua indikator, hambatan, rekomendasi, dan usulan program tahun berikutnya — diserahkan kepada Direktur paling lambat 31 Januari tahun berikutnya

- Laporan insiden/KLB: segera dilaporkan kepada Direktur dalam 1 × 24 jam; laporan akhir investigasi diselesaikan dalam 45 hari

## BAB VII. PENUTUP

Program PPI Tahun 2025 ini disusun berdasarkan hasil Infection Control Risk Assessment (ICRA) yang komprehensif dan sistematis. Program ini mencakup lima area prioritas utama yang telah teridentifikasi memiliki risiko infeksi tertinggi di RS Harapan Husada: (1) pengendalian HAIs, (2) peningkatan kepatuhan kebersihan tangan, (3) pencegahan risiko infeksi dari konstruksi/renovasi, (4) pengendalian penyakit menular dan KLB, serta (5) kepatuhan standar kewaspadaan umum (APD, sterilisasi, dan pengelolaan limbah).

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan dukungan seluruh jajaran manajemen RS, keterlibatan aktif seluruh Kepala Unit sebagai IPCO (Infection Prevention Control Officer), serta kesadaran dan kepatuhan seluruh staf terhadap praktik PPI dalam pelayanan sehari-hari.

Program ini akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan risiko yang signifikan, kejadian luar biasa, atau hasil ICRA ulang yang menunjukkan pergeseran prioritas. Seluruh perubahan program akan didokumentasikan dan disahkan oleh Direktur RS.

Kota Contoh, 2 Januari 2025 Mengetahui dan Menyetujui, DIREKTUR RS HARAPAN HUSADA dr. _________________________, Sp._____ NIK: _____________________